Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zrealizowano  w kwocie  11.323.177 zł  na plan w kwocie  11.940.470  zł tj. 94,8 % w tym :

Dz. 010 – ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO

Plan  –    2.697.225 zł

tj. 99 %

Wyk. –     2.671.329 zł

z tego w:

- rozdziale 01008 -  Melioracje wodne na plan 48.780 zł wydatkowano

48.765  zł –  zmeliorowano 4380  mb rowów w m. Bełzów, Boszczynek,

Szarbia , Zakrzówek, Baranów , Rosiejów , Skalbmierz, zakupiono 15 szt.

przepustów.

- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  wsi  na

plan  1.177.146  zł wydatkowano 1.176.745 zł – tj. zapłacono pozostałą cześć zobowiązań z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w  mieście Skalbmierz zgodnie z zawarta umową w 2003r w wysokości 420.028 zł.  Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Topola rozpoczęto w m-cu 08/04  a zakończono i odebrano w m-cu XII/04. Koszt zadania wyniósł 755.856 zł. Zadanie realizowano przy pomocy środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 553.178 zł. Środki wpłyną do budżetu gminy w 2005r.

- rozdziale 01030 – Izby rolnicze na plan 16.100 zł przekazano 2%

uzyskanych wpływów  z podatku rolnego za 2004r. tj. 15.797  zł na

rzecz Izby Rolniczej w Kielcach

- rozdziale 01095 – Pozostała działalność  na plan 1.455.199 zł

wydatkowano 1.430.022 zł w tym na : wydatki bieżące wydatkowano

25.351 zł, tj. na utwardzenie placu targowego i jego oświetlenie , usługi ogłoszeniowe w prasie, prenumeratę aktualności rolniczych, strategia rozwoju rolnictwa na terenie gminy, zakup bloczków opłaty targowej, przekazano składki do Związku Gmin Rolniczych Ekologicznych, zorganizowanie dożynek gminnych. W m -cu sierpniu 2004r., rozpoczęto budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego  Skalbmierz na rzece Nidzicy. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2.763.479 zł. W 2004r. wydatkowano na w/w zadanie

1.404.671 zł w tym 300.000 zł tj. otrzymana dotacja na dofinansowanie w/w zadania zgodnie z zawartą umową  w dniu 09.07.2004r. pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy a Województwem Świętokrzyskim w Kielcach.

Zakończenie i odbiór robót zaplanowano na m-c czerwiec 2005r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan  - 1.020.204 zł

tj. 99,6 %

Wyd.  – 1.016.446 zł

W/w  środki wydatkowano na:

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne  gminne  na plan 1.020.204 zł

wydatkowano 1.016.446 zł  w tym na :  wydatki bieżące na plan 142.920 zł wydatkowano 139.187 zł tj. zakup kruszca drogowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( utwardzanie i remont) w ilości 2 396 t na wartość 39.956 zł, opracowanie dokumentacji na modernizację dróg, wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru, remonty cząstkowe dróg gminnych i odśnieżanie, usługi ogłoszeniowe w prasie- 99.231 zł.

- wydatki majątkowe na plan  877.284 zł, wydatkowano 877.259 zł. tj.

wykonano modernizację  dróg gminnych na odcinkach:

- Przybenice – Małoszów – długość odcinka – 1212mb. Wartość wykonanych

prac 283.206,53 zł.

- Kobylniki – Grodzonowice  – długość odcinka – 610 mb. Wartość

wykonanych  prac 126.685,65 zł.

- Szczekarzów - Słonowice – długość odcinka –  330 mb. Wartość

wykonanych prac  88.169,28 zł.

- Bełzów – Skorczów  – długość odcinka – 600 mb. Wartość wykonanych

prac 164.314,82 zł.

- Krępice – Ostrów  – długość odcinka – 600 mb. Wartość wykonanych

prac 94.691,52 zł.

- Tempoczów Rędziny – Tempoczów Kolonia  – długość odcinka – 300 mb

wartość wykonanych prac 41.636,16 zł.

-  Baranów – Rynek  – długość odcinka –  500 mb. Wartość wykonanych

prac 78.555,25 zł.

Na podstawie zawartej umowy w dniu 01.07.2004r. pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy a Województwem Świętokrzyskim w Kielcach otrzymano dotację na dofinansowanie modernizacji dróg w m. Baranów, Krępice – Ostrów, Tempoczów Rędziny w kwocie 70.000 zł. Na modernizację drogi gminnej Bełzów – Skorczów otrzymano dotację w wysokości 70.655 zł z PAOW.

Modernizację dróg Kobylniki – Grodzonowice , Przybenice – Małoszów zrealizowano przy pomocy bezzwrotnych środków z Unii Europejskiej, które wpłynęły w kwocie 187.536 zł.

Dz. 700 -  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

Plan   - 59.720 zł

tj.55,9 %

Wyd. –  33.405 zł

W/w środki wykorzystano na:

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan

6.000 zł wydatkowano  2.708zł na wycenę budynków i gruntów

przeznaczonych do sprzedaży w m. Boszczynek i wycena nieruchomości

zabudowanej w Skalbmierzu ( budynek paszowy GS).

- w rozdziale 70095 – pozostała działalność na plan 53.720 zł wydatkowano 30.697  zł na utrzymanie budynku przy ul. Szkolnej i budynku w  Tempoczowie Kolonii w tym :  - wynagrodzenia i pochodne na plan – 14.800 zł wydatkowano 12.918 zł ,

- wydatki bieżące na plan 38.920 zł wydatkowano 17.779 zł tj. na zakup opału,  środków czystości , opłata energii elektrycznej  i wody, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, przekazano składki na fundusz socjalny.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

Plan   - 90.000 zł

tj. 90,7 %

Wyd. –  81.681  zł

środki  wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale 71035 – cmentarze na plan 17.000 zł , wydatkowano –

12.548 zł z tego na:  na zakup zniczy, wieńców, kwiatów i drzewek ozdobnych

2.600 zł, renowacja figury św. Rozalii – 6.000 zł , wykonanie i montaż płyt

lastrykowych na obelisku w obrębie mogił z I wojny światowej,

zamontowanie 2-ch krzyży betonowych, odnowienie napisów na tablicach

granitowych 18 szt. umieszczonych na mogiłach z okresu II wojny światowej

– 3.948 zł ( w tym: dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 2.000 zł),

- w rozdziale 71095 – pozostała działalność na plan  73.000 zł ,

wydatkowano –   69.133  zł na : wynagrodzenia  i pochodne dla dwóch

pracowników stacji diagnostycznej  na plan 43.500 zł , wydatkowano

41.734 zł  - wydatki bieżące na plan 29.500 zł wydatkowano  27.399zł tj. na

zapłatę energii elektrycznej, zakup opału , sprzętu, okresowe przeglądy

techniczne urządzeń służących do badań diagnostycznych, przekazano składki

na fundusz socjalny  1044 zł .

Na przebudowę stacji diagnostyki samochodowej wydatkowano 14.000 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

Plan  - 1.562.276 zł.

tj. 96,3 %

Wyd.-    1.504.833 zł.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan – 107.070 zł.,

wydatkowano – 99.177  zł. tj. na wynagrodzenia i pochodne .W/w

planie i wykonaniu jest dotacja celowa w wysokości 49.870 zł na zadania

zlecone  z zakresu  administracji rządowej wykorzystano w całości.

- w rozdziale 75022 – Rady gmin – na plan 74 000 zł, wydatkowano –

58.900 zł – diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, zastępcy

Przewodniczącego i radnych, oraz diety dla sołtysów za udział w sesjach rady

gminy.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin na plan 1.381.206 zł. wydatkowano

1.346.756 zł tj. na: -  wynagrodzenia i pochodne na plan 1.085.180 zł wydatkowano 1.052.945 zł ( w tym:  na odprawy emerytalne – 22.958 zł)

- na wydatki bieżące  na plan 290.026 zł wydatkowano  288.011 zł na zakup materiałów biurowych , środków czystości, węgla, oleju do kotłowni olejowych, okien , książek i czasopism fachowych, opłata za energię elektryczną  i wodę,  delegacje służbowe oraz wypłatę trzech ryczałtów za używanie własnego samochodu do celów służbowych, ubezpieczenia mienia, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi internetowe ,  szkolenia pracowników , naprawa sprzętu, remont instalacji CO. , naprawa kserokopiarki, przekazano składki na fundusz socjalny,

- wydatki majątkowe na plan 6.000 zł wydatkowano 5.800 zł - zakupiono

komputery i programy komputerowe.

Dz. 751 – URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan   -  12.818 zł,

tj. 100 %

Wyd.  – 12.818 zł.

- rozdział – 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,

kontroli i ochrony prawa  na plan 1.159 zł wydatkowano 1.159 zł na pokrycie    kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców (dotacja celowa na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego)

- w rozdziale 75113- Wybory do Parlamentu europejskiego na plan 11.659  zł wydatkowano 11.659 zł na  przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (w całości dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego).

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan  - 236.900 zł.

tj.  97,7 %

Wyd. – 231,585 zł.

Środki wydatkowano w :

- rozdziale 75403 – Jednostki terenowe Policji –  plan 2.000 zł wydatkowano

985 zł na zakup materiałów budowlanych i oświetleniowych przeznaczonych na remont pomieszczeń komisariatu Policji w Skalbmierzu.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże  pożarne  plan 217.000 zł

wydatkowano  213.083  zł tj. na wynagrodzenia i pochodne 21.949 zł,

nagrody dla zwycięskich  drużyn  biorących udział w zawodach

pożarniczych – 3.000 zł , ekwiwalent dla strażaków biorących udział

w akcjach ratowniczych – 3.465 zł, zakup paliwa, sprzętu, ppoż. mundurów,

opału, okien,  środków czystości – 18.767 zł , zapłata za energię elektryczną i

wodę- 5.117 zł,  ubezpieczenia strażaków i mienia – 3.700 zł, na fundusz

socjalny przekazano składki  - 696 zł, remont instalacji elektrycznej w OSP

Skalbmierz , remont remizy w Boszczynku i Zakrzowie, wykonanie

dokumentacji kosztorysowej na remont remiz OSP, przeglądy samochodów

strażackich, remont sprzętu – 8.844 zł, dofinansowano zakup samochodu

pożarniczego OSP w Skalbmierzu – 147.545 zł.

-  rozdziale 75414 – Obrona cywilna plan 6.300 zł wydatkowano 6.216 zł

dokonano naprawy radiotelefonu oraz zamontowano system alarmowy

DSP-15.

- rozdziale 75495 pozostała działalność  na plan 11.600 zł, wydatkowano

11.301 zł: na wynagrodzenia i pochodne kapelmistrza orkiestry  8.301 zł i na

utrzymanie orkiestry  OSP 3.000 zł.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB

FIZYCZNYCH  I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan  - 85.000 zł

tj. 92,3 %

Wyd. – 78.473 zł

Środki wydatkowano na:

- rozdział 75647 – pobór podatków,  opłat i niepodatkowych należności

budżetowych  - wydatkowano na wypłatę prowizji dla sołtysów i

inkasentów - 78.473 zł.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan  -  99.000 zł.

tj. 99,8  %

Wyd.-   98.817 zł.

Spłacono odsetki od zaciągniętej  pożyczki  na budowę kolektora  ścieków.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan  - 3.860.392 zł.,

tj. 92,1 %

Wyd.-  3.554.847 zł.

W tym :

Rozdział  80101 – Szkoły Podstawowe

Plan ogółem  - 2.334.675 zł

tj. 90,22 %

Wykonanie   -  2.106.520 zł.

- płace i pochodne, fundusz socjalny wydatkowano  – 1.692.010 zł.

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie wydatkowano kwotę – 111.996 zł,

- na  zwrot kosztów delegacji dla nauczycieli oraz ryczałtu za używanie

własnego samochodu do celów służbowych – 1.013 zł.

- za ubezpieczenie obiektów oświatowych zapłacono - 1.341 zł

- na zakup materiałów i wyposażenie  wydatkowano – 119.793 zł  w tym:

zakup opału – 55.801 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 51.731 zł w tym

środki otrzymane z Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w Kielcach

PAOW w wysokości 30.520 zł. Kwotę 6.451 zł wydatkowano na świadectwa

szkolne, środki czystości i materiały biurowe, 5.810 zł otrzymano z Programu

Aktywacji Obszarów Wiejskich w Kielcach na zapłatę oprogramowania

komputerów.

- na energię i wodę wydatkowano kwotę –  35.026 zł

- na usługi wydatkowano kwotę – 143.398 zł

w tym :

za emisję zanieczyszczeń  środowiska – 6.852 zł, za rozmowy telefoniczne –

11.659 zł, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, kontrola Sanepidu,

szkolenia bhp, itd. – 16.213 zł. Przeprowadzono remont instalacji c.o.  w

budynku dydaktycznym w Skalbmierzu – 25.426 zł. W szkole Podstawowej w

Topoli przeprowadzono remont pomieszczeń sanitarno – higienicznych. Koszt

całkowity tego remontu wyniósł – 68.763 zł z tego; 28.880 zł pozyskano ze

środków programu aktywacji Obszarów Wiejskich.

PAOW przekazał w 2004r. kwotę 14.485 zł za remont dachu w szkole

Podstawowej w Topoli, który był przeprowadzony w 2003r.

Otrzymana dotacja w kwocie 1.943 zł została wydatkowana zgodnie z

przeznaczenie tj. na zakup podręczników dla uczniów klas I pochodzących z

rodzin najuboższych.

Rozdział – 80104  Przedszkola

Plan  -           170.445 zł,

tj.  95,3 %

Wykonanie  -   162.526  zł.

Na płace i pochodne, fundusz socjalny wydatkowano- 151.799 zł.

Na dodatki wiejski i mieszkaniowe wydatkowano  kwotę  - 10.727 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan          -     864.880 zł,

tj. 98,1 %

Wykonanie –   848.465 zł,

Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie wydatkowano kwotę   - 55.800 zł

Na płace i pochodne, fundusz socjalny wydatkowano-  777.454 zł

Na energię elektryczną  wydatkowano kwotę      -     10.219 zł

Na usługi; za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów przejazdu uczniów na olimpiady przedmiotowe – wydatkowano kwotę 4.433 zł,

Na delegacje służbowe dla nauczycieli wydatkowano   - 559 zł.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan            -   321.680 zł,

tj. 89 %

Wykonanie –   286.343 zł,

Na płace i pochodne, fundusz socjalny  wydatkowano kwotę –  141.042zł,

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę – 97.878 zł w tym:

- na paliwo – 88.211 zł w tym 4.080 zł to dotacja celowa otrzymana na dowóz

dzieci klas 0 do szkół.

- części do remontów – 9.667 zł

Na usługi wydatkowano kwotę – 43.716 zł tj. opłata za zanieczyszczenie środowiska spalinami, wynajem jednego autobusu na dowóz dzieci (28.224 zł), dopłata do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkól specjalnych ( troje dzieci), remonty, przeglądy.

Ubezpieczenie  trzech autobusów – 3.667 zł.

Delegacje służbowe – 40 zł.

Rozdział 80114  Zespoły obsługi  ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan              -  111.200 zł,

tj. 87,1 %

Wykonanie   -   96.868 zł.

Na płace i pochodne, fundusz socjalny         - 92.037 zł

Na delegacje   służbowe                                   - 271 zł

Zakup materiałów – 2.193 zł tj. materiały biurowe, druki na potrzeby zespołu. Na usługi tj. prenumerata czasopism, szkolenia, wydatkowano kwotę – 2.367 zł.

Rozdział 80146  Dokształcanie  i doskonalenie nauczycieli

Plan                - 34.940 zł.

tj. 90,3%

Wykonanie     - 31.553

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31.553 zł

z tego:

19.805 zł środki własne,  11.748 zł środki z PAOW.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan             -  22 572 zł

tj. 100 %

Wykonanie  -   22.572 zł

W/w środki wydatkowano na świadczenia  socjalne dla emerytowanych nauczycieli.

Dz. 851  - OCHRONA   ZDROWIA

Plan                    - 68.000 zł.

tj. 79,9 %

Wykonanie         -  54.355 zł.

Z tego :

- w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne  na plan 4 000 zł w 2004r. nie

zostały wydatkowane.

- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 64.000 zł

wydatkowano  54.355 zł  Program profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych został zatwierdzony przez Radę Gminy na 2004r. i zgodnie z

nim środki finansowe zostały wykorzystane tj. diety dla członków komisji ds.

przeciwdziałania  alkoholizmowi, zakup sprzętu  sportowego i

rehabilitacyjnego.

Wynagrodzenie dla nauczycieli za  prowadzenie zajęć z młodzieżą  szkolną z

rodzin,  patologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z

problemami  alkoholowymi w Ośrodku Zdrowia w Skalbmierzu , zapłata za

pobyt dzieci na koloniach letnich z rodzin patologicznych, zakup paczek

mikołajkowych i świątecznych dla dzieci z rodzin patologicznych.

Dz. 852 POMOC  SPOŁECZNA

Plan                           -  864.235 zł

tj. 99,9 %

Wyd.                         –   863.476 zł.

Wykonanie nastąpiło w poszczególnych rozdziałach:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe plan 439.476 zł wydatkowano 439.476 zł z tego;

wypłacono świadczeń rodzinnych na kwotę 408.276 zł dla 198 rodzin.

Utworzono stanowisko pracy do prowadzenia świadczeń rodzinnych –

wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano – 15.211 zł, na zakup

materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne – 4.589 zł, na zakup

komputerów i opłatę licencji wydatkowano – 11.400 zł.

- rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone  za niektóre osoby

pobierające  świadczenia  z pomocy społecznej – plan  6.868 zł wykonano

6.868  zł ( dotacja celowa na zadania zlecone gminie) – zapłacono 140 składek

na ubezpieczenia zdrowotne

- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne  - plan  201.103 zł wykonano  201.103 zł tj. składki na

ubezpieczenia społeczne  1.093 zł, wypłacono zasiłki stałe, renty socjalne -

113.324 zł  zł, z tytułu ochrony macierzyństwa  - 21.425  zł, zasiłków

celowych – 33.261 zł, zasiłków  okresowych  32.000 zł. W/w planie i w

wykonaniu jest dotacja celowa na zadania zlecone  gminie w wysokości

135.842 zł i dotacja celowa na zadania bieżące własne 32.000 zł.

- rozdział 85216 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 3.222 zł

wydatkowano 2.463 zł dotacja celowa na zadania zlecone gminie, kwotę

759 zł zwrócono do budżetu Wojewody .

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 140.713 zł, wykonanie

140.713 zł tj. wynagrodzenia i pochodne 125.598 zł, fundusz socjalny

2.783 zł,   zakup materiałów biurowych , usług pocztowych, telefonicznych,

delegacje służbowe – 12.337 zł. Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka

pomocy  społecznej   wynosiła  113.850 zł,

-rozdział 85228 usługi opiekuńcze plan 17.854 zł wydatkowano  17.854 zł na

wynagrodzenia i pochodne dla siostry PCK  16.701 zł, delegacje służbowe

i fundusz socjalny – 1.153 zł.

- rozdział 85295 pozostała działalność plan 54.999 zł wydatkowano 54.999 zł

na: wynagrodzenia i pochodne kierowcy karetki  22.691 zł, fundusz socjalny

696 zł  zakup paliwa , części do karetki i drobne naprawy, ubezpieczenie

samochodu  - 8.434 zł.

- na dożywianie uczniów w  szkole wydatkowano  kwotę  23.178 zł otrzymano

dotacje celową kwocie 7.030 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA

Plan                      - 117.745 zł

tj. 95,8 %

Wykonanie           -  112.891 zł

w tym:

Rozdział 85401 świetlice szkolne

Plan               - 115.180 zł

tj.95,8 %

Wykonanie    -   110.326 zł

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe  –  4.913 zł.

Na płace i pochodne, fundusz socjalny    –  105.413 zł

Rozdział 85495  Pozostała działalność

Plan                  - 2 565 zł.

tj. 100%

Wykonanie       -  2. 565 zł

Środki w całości wydatkowano na fundusz socjalny dla emerytowanych  nauczycieli.

Dz. 900 – GOSPODARKA  KOMUNALNA   I   OCHRONA       ŚRODOWISKA

Plan                      -  859.455 zł

tj. 81,8 %

Wydatkowano      -   703.163 zł.

W/w  środki wydatkowano w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami plan 138.000 zł wydatkowano

129.225 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne 69.368 zł, na wydatki bieżące

wydatkowano  59.857 zł  tj. zakup paliwa do spycharki i kosiarki na

wysypisku, zapłata za energię elektryczną i wodę, usługi telefoniczne, remont

spycharki, opłaty  za korzystanie ze środowiska, oraz przekazano składki na

fundusz  socjalny.

- w rozdziale  90003 – oczyszczanie miast i wsi na plan – 10.000 zł,

wydatkowano 8.409 zł , zakup paliwa i remont samochodu do wywozu

nieczystości, zakup kosiarki oraz podstawowych narzędzi do utrzymania

czystości.

- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni  w gminie na plan – 6.000 zł

wydatkowano 5.880 zł – zakupiono kwiaty i krzewy, oraz ławki parkowe.

- w rozdziale 90015 – oświetlenie  ulic, placów i dróg na plan – 245.455 zł,

wydatkowano  245.394 zł. W/w planie jest dotacja celowa na zadania zlecone gminie w wysokości 14.455 zł.

- w rozdziale 90095 – pozostała działalność  na plan 460.000 zł , wydatkowano

314.255 zł w tym na: wynagrodzenia i pochodne dwóch kierowców i dwóch

pracowników  gospodarczych  92.857 zł, przekazano składki na

fundusz socjalny 1.392  zł, wydatki bieżące łącznie na plan 78.188 zł

wydatkowano 76.576 zł tj. zapłata za energię  elektryczną i zdroje uliczne,

remonty cząstkowe ulic, ubezpieczenie mienia, utrzymanie i drobne remonty

sprzętu, samochodu ciężarowego „Jelcz”, koparko-spycharki, ciągnika,

wydatki  majątkowe na plan 140.500 zł   wydatkowano  70.500 zł tj. budowa

chodnika na ul. Ppor. Sokoła 10.055 zł , 60.445 zł wydatkowano na zapłatę

I-ej   raty modernizacji ul. Rep. Partyzanckiej. Zobowiązanie w wysokości

70.000 zł zostanie uregulowane w 2005r. zgodnie z zawartą umową.

Przekazano udziały gminy Skalbmierz na rzecz Związku Międzygminnego –

Komunalnego ”Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej – 124.800 zł i Związku

Gazociąg w Proszowicach  - 430 zł

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

Plan                   - 262.500 zł

tj. 100 %

Wydatkowano  -   262.500 zł.

z tego:

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby na plan-

130 000 zł, przekazano dotację dla Ośrodka Kultury 130.000 zł,

- w rozdziale 92116 – Biblioteki na plan  132.500 zł przekazano dotację dla

bibliotek 132.500 zł w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej, w kwocie 2.500 zł.

Dz. 926 -  KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT

Plan                               - 45.000 zł

tj. 94,5 %

Wydatkowano              -   42.558 zł.

W/w środki wydatkowano w rozdziale 92605 na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – przekazano dotację dla LKS „Victoria” w Skalbmierzu w kwocie 40.000 zł realizującego zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Kwota 2.558 zł została wydatkowana na koszty sportu masowego – rozgrywki piłki nożnej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy.

Analizując wykonanie wydatków budżetowych za  2004 r. zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym budżetem przez Radę Miejską na 2004 r.

Uzyskana w 2004r. różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.736.322 zł. Źródłem pokrycia deficytu był zaciągnięty kredyt i pożyczka w kwocie 2.087.131 zł. Zobowiązania Miasta i Gminy wg tytułów dłużnych na koniec 2004r. wynoszą ogółem 3.687.131 zł. Zaciągnięty kredyt 1.000.000 zł oraz pożyczka z WFOŚr. w Kielcach w kwocie 1.087.131 zł na budowę zbiornika retencyjno – rekreacyjnego „Skalbmierz” na rzece Nidzicy i Szarbiówce. Pożyczka 1.600.000 zł WFOŚr w Kielcach na budowę kolektora ścieków.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. na koniec 2004r. wyniosły  91.334 zł.