Załącznik nr 4

U M O W A Nr BID 7040/.../08

Zawarta w dniu ...................... 2008 roku w Skalbmierzu, pomiędzy Gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz - Michała Markiewicza zwanym w dalszej części umowy Zamawiający przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Barbary Basiak

a..............................................................................................................................................................zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez :

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

w wyniku przeprowadzonego w dniu .................... 2008 roku postępowania przetargowego zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej nr 909 w m. Topola dł. 110 mb w km od 0+000 - 0+110, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz przebudowy drogi dojazdowej nr 909 w m. Topola dł. 110 mb w km od 0+000 - 0+110

Zakres robót - według dokumentacji projektowej, kosztorysowej, STWiOR oraz SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2.

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

- Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z rozebraniem ławy z betonu 10	10,00m

- Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy 10	10,00m

- Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu na „plac po byłej betoniarni” przy ul. Partyzantów	10*1	10,00m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub żużlem wlkp gr. do 10 cm na 5% powierzchni od km 0+033 do km 0+110 77*3*0.1*5%	1,16m3

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego lub żużla wlkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 12 cm od km 0+033 do km 0+110 10*5(5+3)/2+67*3	241m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15 cm po zagęszczeniu na zjeździe w km 0+-025 str. Prawa 4*0.5	2,00m2

- Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej – warstwa ścieralna KR-1 grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia 33*5+(5+3)/2*10+67*3+2*7.72	421,44m2

- Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni oraz skrzyżowań z BA mieszanką MMA w ilości 50kg/m2 od km 0+000 do km 0+033 (33*5+2*7.72)*0.05	9,02t

- Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5 mm na szer. 0,5m gr. 8 cm wraz z zagęszczeniem od km 0+033 do km 0+110 (77*2*0.5)*0.08	6,16m3

- Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej C 12/15 z oporem (V+0,06m3/m) obustronnie od km 0+000 do km 0+033 2*35	70,00 m

- Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej w wypełnieniem spoin piaskiem od km 0+000 do km 0+033 2*35	70,00m

- Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cem. piaskowej (1:4) gr. 5cm 35*1.25+35*0.5-4*0.5	59,25 m2

- Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kotki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowej (1:4) gr. 5 cm – zjazd km 0+025 str. Prawa 4*0.5	2,00m2

§ 3.

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu Umowy.

§ 4.

Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy - w ciągu 7 dni.

Termin zakończenia robót: 28 lipiec 2008r.

§ 5.

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: .....................................................

2.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ..............................

............................................................................................................. .

§ 6.

1.Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości: .............................. zł słownie:.......................................................................................................

Wartość netto: …………………  zł.

Słownie: ……………………………………………………………………..

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Rozliczenie za roboty odbędzie się po dokonaniu odbioru końcowego robót.

Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

§ 7.

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie.

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

3. Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem wykonawcy.

§ 8.

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót z materiałów własnych.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 10.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

§ 11.

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na wykonywane przez siebie roboty.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

§ 12.

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego ( netto ) za przedmiot umowy,

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi z jego winy w trybie innym niż art.145 Prawo zamówień publicznych - 10 % wartości niewykonanych robót.

§ 13.

1.Wykonawca wniósł .................... zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi 6% ceny brutto przedstawionej w ofercie .

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie .....................................................................

3.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na :

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art.151 ustawy prawo zamówień publicznych .

§ 14.

1. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych do wykonania wcześniej będą miały zastosowanie składniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym oraz przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Prawa Zamówień Publicznych. Konieczność wykonania robót koniecznych lub dodatkowych zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru zamawiającego. Wykonanie robót koniecznych lub dodatkowych nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót.

2. Na roboty wymienione w punkcie 1 zostanie zawarta nowa umowa przy zastosowaniu stawek jak w przedstawionej ofercie przetargowej.

§ 15.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy.

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy poniesie Wykonawca.

§ 16.

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowa została sporządzona w języku polskim w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający										 Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika.